## Planification initiale
Planification de projet
| CPNV |  |  |  | Légende : | API | [6 empty] | Planettes | [6 empty] | Satelites | [6 empty] | UI
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | StellarMap
| Date de début | 2023-05-01 |  |  |  | mai | [34 empty] | juin
| incrément de défilement | 0 | time axis 2023-05-01 to 2023-06-25
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Description du jalon | Catégorie | Progrès | Start | jours
Zugewiesen zu
Sprint 1 :
| Semaine 1 | API | 0% | 2023-05-01 | 3 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-05
| Semaine 2 | API | 0% | 2023-05-06 | 4 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-12
Sprint 2
| Semaine 3 | API | 0% | 2023-04-28 | 2 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-06; 2023-05-15 to 2023-05-16
Sprint 3
| Semaine 4 | API | 0% | 2023-05-21 | 4 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-27
Sprint 4
| Semaine 5 | API | 0% | 2023-05-07 | 3 | bar: 2023-05-30; 2023-06-01 to 2023-06-02

## Exemple journalier
Exemple d'un sprint d'une semaine
| CPNV |  |  |  |  | Légende: |  | Documentation |  |  | Implémentation |  |  | Annalyse | Tests
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | StellarMap
| Date de début | 2023-05-01 |  |  |  | * P = Période de 45 minutes
| incrément de défilement | 0 |  |  |  | Horaire
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Jours | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9
Lundi | bar: P9
Mardi | bar: P2 to P9
Mercredi
Jeudi | bar: P2 to P9
Vendredi
Samedi
Dimanche

## Feuil2
| 90 | 100 | 45 min
annalyse | 18 | 20 | 24
implémentation | 40.5 | 45 | 54
tests | 13.5 | 15 | 18
documentations | 18 | 20 | 24
120
Lundi | 9
Mardi | 7
Mercredi | 0
Jeudi | 7
Vendredi | 7