## Planification initiale
Planification de projet
| Système solaire |  |  |  | Légende : | Base du projet | [6 empty] | API | [6 empty] | Planettes | [6 empty] | Satelites | [5 empty] | UI
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Mikael Juillet |  |  |  | Définition : | Création de la base du projet, création des classes des planètes et satellites. | [6 empty] | Création de toutes les requêtes à l'API. | [6 empty] | Affichage des planètes sur leurs placements définit par l'api. | [6 empty] | Affichage des satellites (objets proches) sur leurs placements définis par l'api. | [5 empty] | Affichage de la description des planètes et du changement de vitesse.
| Date de début | 2023-05-02 |  |  |  | mai | [34 empty] | juin
| Incrément de défilement | 0 | time axis 2023-05-02 to 2023-06-26
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Description du jalon | Catégorie | Progrès | Start | jours
Zugewiesen zu
Sprint 1
| Semaine 1 | Base du projet | 0% | 2023-05-02 | 3 | bar: 2023-05-02; 2023-05-04 to 2023-05-05
Sprint 2
| Semaine 2 | API | 0% | 2023-05-08 | 4 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-12
Sprint 3
| Semaine 3 | Planettes | 0% | 2023-05-15 | 2 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-07; 2023-05-15 to 2023-05-16
Sprint 3
| Semaine 4 | Satelites | 0% | 2023-05-22 | 4 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-26
Sprint 4
| Semaine 5 | UI | 0% | 2023-05-30 | 3 | bar: 2023-05-30; 2023-06-01 to 2023-06-02

## Détails planification
Détail de la planification de projet
| Système solaire |  |  |  | Légende : | Base du projet | API | Planettes | Satelites | UI
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Mikael Juillet |  |  |  | Définition : | Création de la base du projet, création des classes des planètes et satellites. | Création de toutes les requêtes à l'API. | Affichage des planètes sur leurs placements définit par l'api. | Affichage des satellites (objets proches) sur leurs placements définis par l'api. | Affichage de la description des planètes et du changement de vitesse.
| Date de début | 2023-05-02
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Description | Catégorie | Progrès | Début | Heures prévu
Zugewiesen zu
Sprint 1
| Diagramme de classes | Base du projet | 0% | 2023-05-03 | 0.75
| Diagramme de séquence | Base du projet | 0% | 2023-05-03 | 0.75
| Création de la classe planète | Base du projet | 0% | 2023-05-03 | 1
| Création de la classe satellite | Base du projet | 0% | 2023-05-03 | 1
| Ajout des opérations dans les classes | Base du projet | 0% | 2023-05-05 | 2.25
| Ajout de vitejs | Base du projet | 0% | 2023-05-05 | 0.25
| Création du fichier détenant les codes de planètes | Base du projet | 0% | 2023-05-05 | 0.5
Sprint 2
| Création d'un contrôleur | API | 0% | 2023-05-08 | 0.25
| Création d'un modèle | API | 0% | 2023-05-08 | 0.25
| Ajout d'un fichier .env | API | 0% | 2023-05-08 | 0.25
| Récupération de la clef API | API | 0% | 2023-05-08 | 0.25
| Requêtes de récupération des planètes | API | 0% | 2023-05-08 | 3
| Requêtes de récupération des objets proches | API | 0% | 2023-05-09 | 3
| Requêtes de récupération des images | API | 0% | 2023-05-11 | 2.25
| Récupération des erreurs dans le contrôleur | API | 0% | 2023-05-12 | 0.75
| Lien entre la récupération des données et les classes | API | 0% | 2023-05-12 | 0.75
Sprint 3
| Création de maquettes | Planettes | 0% | 2023-05-14 | 0.75
| Ajout de three.js | Planettes | 0% | 2023-05-14 | 0.25
| Création des planètes | Planettes | 0% | 2023-05-14 | 0.75
| Placement des planètes | Planettes | 0% | 2023-05-15 | 0.5
| Orbite sidérale | Planettes | 0% | 2023-05-15 | 0.5
| Orbite autour du soleil | Planettes | 0% | 2023-05-15 | 0.75
Sprint 4
| Ajout du déplacement utilisateur | Satelites | 0% | 2023-05-22 | 2.25
| Création des Satélites | Satelites | 0% | 2023-05-23 | 1.5
| Ajout des lunes | Satelites | 0% | 2023-05-25 | 1.5
| Placement sur la carte | Satelites | 0% | 2023-05-25 | 1.5
| Ajout de l'orbite | Satelites | 0% | 2023-05-26 | 1.5
| Orbite sidérale | Planettes | 0% | 2023-05-26 | 1.5
Sprint 5
| Création de maquettes | UI | 0% | 2023-05-30 | 0.75
| Placement du canvas en arrière-plan | UI | 0% | 2023-05-30 | 0.75
| Ajout de la desciption des planettes | UI | 0% | 2023-06-01 | 2.25
| Ecoute d'un clique sur planètes | UI | 0% | 2023-06-02 | 0.75
| Ajout de changement de vitesse | UI | 0% | 2023-06-02 | 1.5

## Exemple de sprint
Exemple d'un sprint d'une semaine
| Système solaire |  |  |  |  | Légende: |  | Documentation |  |  | Implémentation |  |  | Annalyse | Tests
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Mikael Juillet
| Date de début | 2023-05-02 |  |  |  | * P = Période de 45 minutes |  | Sprint reviews
Horaire
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Jours | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9
Lundi
Mardi | bar: P2 to P9
Mercredi
Jeudi | bar: P1 to P3; P5 to P9
Vendredi
Samedi
Dimanche
| Note : | Il est important de prendre en compte que la disposition changera car il y a par exemple des semaines avec seulement deux jours mais dans ces deux jours il y aura de l'analyse et des tests même s'ils ne sont pas prévus. C'est un schéma approximatif.